Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута»

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

«Детский  сад  общеразвивающего вида  № 37 «Росинка» г.Воркуты

«Челядьöс сöвмöдан 37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдз велöдан

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.

| Принят решением Педагогического совета МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» г. Воркуты Протокол № 3 «19» декабря 2013г. | Утвержден приказом заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» г. Воркуты № 168 « 30 » декабря 2013 г. |
| --- | --- |

План-график  мероприятий

по внедрению ФГОС ДО, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013г. № 1155

на 2014-2015 гг.

Цель: приведение образовательной деятельности ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

- Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность в аспекте внедрения ФГОС дошкольного образования.

- Провести внутренний аудит соответствия структуры и содержания реализуемой ООП, условий, системы мониторинга образовательной деятельности в соответствие с ФГОС.

- Откорректировать Образовательную программу в соответствие с ФГОС ДО, с учетом специфики ДОУ.

- Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам организации педагогического процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

План-график  мероприятий

по внедрению ФГОС ДО, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013г. № 1155

на 2014-2015 гг.

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП: организационно - аналитический |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение по внедрение ФГОС ДО (управленческая деятельность) |
| 1.1. | Изучение приказа Министерства образования РФ от 17.10.2013г. № 1155 | Декабрь 2013г. | Заведующий Старший воспитатель | Осведомлённость в отношении нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность по внедрению ФГОС ДО в ДОУ |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2013г.- январь 2014г. | Заведующий Старший воспитатель | Осведомлённость в отношении нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность по внедрению ФГОС ДО в ДОУ |
| 1.3. | Разработка плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013г. № 1155 | Декабрь 2013г. | Старший воспитатель | План-график мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ДОУ (алгоритм деятельности ДОУ по внедрению ФГОС) |
| 1.4. | Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ДОУ | Декабрь 2013г. | Заведующий | Приказ заведующего по МБДОУ |
| 1.5. | Создание творческой группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ | Декабрь 2013г. | Заведующий, Старший воспитатель | Приказ о создании творческой группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ (Создание и определение функционала творческой группы) |
|  | II ЭТАП: внедренческий |
| 2. 1. Организационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1.1. | Проведение Педагогического совета «Современное образование: ФГТ и ФГОС - новые требования, новые возможности, новая ответственность». (Ознакомление с приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013г. № 1155) | Декабрь 2013г. | Старший воспитатель, творческая группа | Протокол Педагогического совета (Осведомлённость в отношении нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность по внедрению ФГОС ДО в ДОУ) |
| 2.1.2. | Работа творческой группы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ. | Постоянно | Творческая группа | Методические разработки для педагогов |
| 2.1.3. | Изучение периодических (методических) новинок по вопросам осуществления деятельности с учетом ФГОС ДО. | Ежемесячно | Педагогический коллектив ДОУ | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.1.4. | Использование инструктивно-методических и методических рекомендаций (федеральных, региональных) по вопросам внедрения ФГОС ДО. | 2013-2014 гг. | Старший воспитатель, заведующий | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.1.5. | Обновление комплекта программно-методической литературы, наглядного материала, средств ИКТ в соответствии с ФГОС ДО. | Январь – май 2014г. | Старший воспитатель, творческая группа | Комплекты программно-методической литературы, наглядного материала, средств ИКТ в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.1.6. | Разработка ООП ДОУ в соответствии с требованиями к структуре и условиям их реализации, определяемыми ФГОС. Корректировка рабочих программ Разработка системы мониторинга с учетом ФГОС | Январь-февраль 2014г. В течение 2014 г | Старший воспитатель, творческая группа | Проект ООП в соответствие с ФГОС |
| 2.1.7. | Внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОУ | С 01.09.2014г. | Коллектив ДОУ | Основная образовательная программа дошкольного образования |
| 2.1.8. | Мониторинг внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | IV квартал 2014г. | Заведующий, старший воспитатель, творческая группа | Материалы мониторинга |
| 2.2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.2.1. | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников на КПК, вебинарах по вопросам введения ФГОС ДОУ. | Январь - февраль 2014 | Старший воспитатель | План-график повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДОУ |
| 2.2.2. | Обучение педагогических работников на КПК, вебинарах по вопросам введения ФГОС ДОУ. | По плану | Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ | Повышение профессионального уровня педагогов, удостоверения о прохождении КПК. |
| 2.2.3. | Проведение Педагогических советов, консультаций, семинаров внутри ДОУ по изучению ФГОС ДО | ежемесячно | Творческая группа | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.2.4. | Участие в городских семинарах-практикумах, конференциях по вопросам внедрения ФГОС ДО в ДОУ | По плану ДСК и ДОУ | Старший воспитатель, Педагоги ДОУ | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.2.5. | Участие педагогов ДОУ в работе городских методических объединениях (МО) по разным направлениям | В течение 2013-2014 учебного года | Старший воспитатель, Педагоги ДОУ | Методические разработки. Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.3. Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 2.3.1. | Создание на официальном сайте ДОУ тематических страниц (рубрик), отражающих деятельность по исполнению и применению ФГОС ДО. | Январь-февраль 2014г. | педагог, ответственный за ведение сайта ДОУ | Создание банка полезных ссылок, наличие тематических страниц (рубрик) на сайте «ФГОС дошкольного образования» |
| 2.3.2. | Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ | постоянно | Заведующий, старший воспитатель, педагог, ответственный за ведение сайта ДОУ | Информация на сайте |
| 2.3.3. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. | 2014 – 2015гг. | Заведующий, старший воспитатель, педагог, ответственный за ведение сайта ДОУ | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 2.3.4. | Информирование родителей воспитанников на родительских собраниях, консультациях по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2015гг. | Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ | Протоколы родительских собраний |
| III Этап: обобщающий |
| 3.1. | Трансляция результатов деятельности ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО. |  | Педагоги ДОУ |  |