Администрация муниципального образования городской округ «Воркута»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты

«Челядьöс 37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.

УТВЕРЖДЕН:

Приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты от 31.08.2023 № 248/01-20

План мероприятий

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты –

муниципальной инновационной площадки по теме: «Обновление содержания образования: создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 2023/2024 учебном году

Тема: «Интеллектуально-творческое развитие и социализация детей дошкольного возраста средствами современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик)».

Цель: Создание условий для интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного возраста средствами современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик) в процессе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

- Создавать условия соответствующие деятельности МБДОУ в статусе муниципальной инновационной площадки по теме: «Интеллектуально- творческое развитие и социализация детей дошкольного возраста средствами современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик)».

- Продолжать изучать теоретический материал по внедрению современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик)» для качественного выполнения Плана мероприятий муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО и ФГОС ДО.

- Расширить возможности сотрудничества дошкольного учреждения с социальными партнерами в целях обеспечения условий для интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного возраста.

- Разработать методические рекомендации по созданию условий для интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного возраста средствами современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик)».

- Повысить компетентность воспитателей и родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного возраста.

Ожидаемые результаты:

- Приоритетом работы руководителя и педагогических работников обозначено создание в МБДОУ №37 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий и развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

- Диссеминация педагогического опыта МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты.

- Повышение имиджа ДОУ.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении / корректировка плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципальной инновационной площадки по обновлению содержания образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение приказа заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.08.2023 г. № 995 «Об организации инновационной деятельности подведомственных образовательных организаций в 2023 – 2024 учебном году». | Август-сентябрь 2023 | Старшие воспитатели |  |
| 1.2. | Издание приказа о деятельности МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты в статусе муниципальной инновационной площадки | Август-сентябрь 2023 | Старшие воспитатели |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (далее МБДОУ) в статусе муниципальной инновационной площадки в 2023 – 2024 учебном году | Август-сентябрь 2023 | Старшие воспитатели |  |
| 1.4. | Корректировка Плана поэтапного оснащения и переоснащения развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский сад № 37 г. Воркуты на 2023-2024 уч. г. | Сентябрь-октябрь 2023 | Администрация МБДОУ Старшие воспитатели |  |
| 2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципальной инновационной площадки по обновлению содержания образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на организацию деятельности (формирование творческих / рабочих групп, проведение организационных мероприятий, планирование деятельности, создание раздела / вкладки на официальном сайте ОУ) |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование рабочей группы по организационно-методическому обеспечению деятельности МБДОУ в статусе муниципальной инновационной площадки по обновлению содержания образования | Август-сентябрь 2023 | Старшие воспитатели |  |

| 2.1.2. | Обновление раздела «Инновационная деятельность» на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 37 г. Воркуты | Сентябрь 2023 | Администратор сайта МБДОУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Заседания рабочей группы по организации деятельности инновационной площадки в 2023-2024 учебном году | Сентябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 20223 Февраль 2024 Апрель 2024 | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на методическое сопровождение инновационной деятельности (изучение ППО, обучающие мероприятия, повышение квалификации, практическая деятельность творческих / рабочих групп и пр.) |  |  |  |
| 2.2.1. | Изучение инновационного опыта других регионов по созданию условий для интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного возраста средствами современных программ моделирования (3D- моделирование с Фанкластик) | В течении 2023 – 2024 учебного года | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| 2.2.2. | Участие педагогов в городском методическом объединении «Современные модели развития основ инженерного мышления и детской исследовательской деятельности». | В течении 2023 – 2024 учебного года | Рабочая группа Педагоги МБДОУ |  |
| 2.2.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов МБДОУ по вопросам внедрения современных программ моделирования (3D- моделирование с Фанкластик) - Фанкластик - Потенциал конструирования для реализации преемственности первых уровней образования (https://rutube.ru/video/e8e15de6e49197a876527d163e0bfb70/?playlist=96269) - Фанкластик - Социализация детей средствами конструирования - лекция д.п.н. Лыковой И. А. (https://rutube.ru/video/5dc452ec99b38f15a70f0c222b11f117/?playlist=96269) Просмотрены: - обучающие видео инструкции и уроки на сайте Конструктор для системы образования Фанкластик - 3Д конструктор для системы образования (fanclastic.ru) - вебинар автора парциальной программы интеллектуально -творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих», Лыковой И.А. «Фанкластик – социализация детей средствами конструирования» (https://www.youtube.com/watch?v=8nBfK2wQVp8 ) - ознакомительный вебинар и видео презентация на платформе Федерального журнала «Обруч» https://www.youtube.com/watch?v=Rxyw0sY0sIs - обучающий вебинар «Конструктор для детей и взрослых» https://www.youtube.com/watch?v=tJNZPtRpUVw&t=6s | В течении 2023 – 2024 учебного года | Администрация МБДОУ |  |

| 2.2.4. | Семинар «Реализация творческого потенциала дошкольников при конструировании из Фанкластика в процессе проектной деятельности нравственно-патриотической направленности». | Сентябрь 2023 | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5. | Разработка методических рекомендаций педагогами МБДОУ: -«Практика использования компьютерной программы моделирования и конструирования Фанкластик 3Д Дизайнер детьми старшего дошкольного возраста» (пошаговая инструкция). -«Практика применения конструктора Фанкластик в театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста». | Февраль 2023 Апрель 2024 | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта по направлению инновационной деятельности |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение мастер-класса для педагогов дошкольных образовательных организаций «Практика использования конструктора «Фанкластик» в математическом развитии дошкольников». | Ноябрь 2023 | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| 2.3.2. | Участие в IV Онлайн-фестивале «Инновационное дошкольное образование Воркуты» | Январь 2024 | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| 2.3.3. | Пополнение видеотеки образовательных материалов по эффективным образовательным технологиям, позитивным педагогическим практикам на сайте ВМК («Профессиональная медиатека») | В течении 2023 – 2024 учебного года | Старшие воспитатели; Рабочая группа Педагоги МБДОУ |  |
| 2.3.4. | -Участие в конкурсном движении с педагогами и детьми. -Организация творческих и семейных выставок: «Парад военной техники с Фанкластик», «С юбилеем, любимый город», «Новогодняя игрушка с использованием элементов конструктора «Фанкластик». -Реализация краткосрочного проекта «Новогодние праздники с Фанкластик». | В течении 2023 – 2024 учебного года | Старшие воспитатели Рабочая группа Педагоги МБДОУ |  |
| 2.3.5. | Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам реализации основ интеллектуально-творческого развития и социализации детей дошкольного возраста. | В течении 2023 – 2024 учебного года | Старшие воспитатели; Педагоги МБДОУ |  |
| 2.3.6. | Участие в XXI Педагогических чтениях «Обновление содержания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы». | Май 2024 | Старшие воспитатели Рабочая группа |  |
| 3. Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципальной инновационной площадки по обновлению содержания образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Функционирование на официальном сайте МБДОУ страницы, отражающей деятельность по созданию условий для интеллектуально- творческого развития и социализации детей дошкольного возраста средствами современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик) | В течении 2023 – 2024 учебного года | Администратор сайта МБДОУ |  |
| 3.2. | Размещение информации для педагогов МБДОУ на информационных стендах в методических кабинетах | В течении 2023 – 2024 учебного года | Старшие воспитатели |  |

| 4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципальной инновационной площадки по обновлению содержания образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Приобретение методической и практической литературы, наглядного материала по вопросам внедрения современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкластик) | В течении 2023 – 2024 учебного года | Администрация МБДОУ Старшие воспитатели |  |
| 4.2. | Приобретение наборов Фанкластика для дошкольного возраста. | В течении 2023 – 2024 учебного года | Администрация МБДОУ |  |
| 4.3. | Создание творческих выставок и экспозиций. | В течении 2023 – 2024 учебного года | Старшие воспитатели Рабочая группа Педагоги МБДОУ |  |